## 六道沟镇贫困生助学补助项目
绩效目标自评表
项目名称 |  | 花山镇松岭五社基础实施改造工程 |  | 项目负责人及电话 | 齐林13943981652
主管部门 |  | 临江市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 临江市乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 161 | 161 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 161 | 161 |  | 100%
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 年度设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 修建基础设施，为村民出行带来便利 |  |  |  | 完善村内交通道路、解决农户出行困难问题
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年指标指 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★道路罩面里程（ ≥**公里 ） | 20 | ≥2.1公里 | ≥2.1公里 | 20
|  |  | ★新建混凝土道路里程（ ≥**公里 ） | 10 | ≥0.75公里 | ≥0.75公里 | 10
|  |  | ★新建浆砌石挡墙（ ≥**公里 ） | 10 | ≥0.27公里 | ≥0.27公里 | 10
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | 10 | 51.6 | 51.6 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | ≥5年 | ≥5年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 10 | ≥100% | ≥94% | 7
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97